海口市公立医院诊疗技术能力提升项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位 海口市卫生健康委员会 的项目 海口市公立医院诊疗技术能力提升项目属于部门项目

主管部门为海口市卫生健康委员会

项目负责人为：何定培

联系电话：68723834

项目概述如下：2019年3月14日，海口市人民政府办公厅印发2019年政府投资项目计划（海府办函〔2019〕56号），将海口市公立医院诊疗技术能力提升项目列入2019年政府投资项目计划—代建（新建必保项目）中第三大项“城市公共服务配套”第53小项，总投资12446万元，资金来源为市级财政统筹。医疗设备采购涉及单位：市人民医院、市中医医院、市妇幼保健院、市骨科与糖尿病医院、市第三人民医院、市第四人民医院、市皮精所等7家市属医疗机构。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：项目的实施有利于提高我市综合医药卫生事业的发展和防病治病服务水平，改善当地医疗卫生条件，提高医疗水平，方便群众就医，减轻医疗负担，彻底改变当地居民“小病硬挺、大病外出、急病没辙、发生疫情控制难”的窘境，更好地为患者服务，为地方建设建设服务。建设人民医院项目，从满足当地医疗、保健、救治、防疫、科研的需要，促进群众身体健康，推动经济发展和社会进步。

2021年年度目标是：完成13个子包共计44件医疗设备的安装验收工作，并按照财政资金下拨情况，按照“谁先完成先拨付谁”和“能付清先付清”的原则，及时拨付中标公司设备款。

当年年度目标完成情况：完成13个子包共计44件医疗设备的安装验收工作，拨付设备款2200万元。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

2020年12月和2021年1月25日，市财政局分别下拨市公立医院诊疗技术能力提升项目设备款2200万元，2月2日，2200万元已下达我委账户。经我委党组会审议同意，分配方案如下：

①按照“先完成先拨付”“能付清先付清”的原则，优先拨付500万以下尾款。拟拨付：

子包5，913821.02元，此次拨付后全部付清。

子包7，2368056.96元，此次拨付后全部付清。

子包8，1547753.17元，此次拨付后全部付清。

子包2，759620.00元。

合计，5589251.15元。

②余下设备款16410748.85元。按照已安装已验收并开具相关发票的，按照43%（还需拨付约3800万元）的比例平均拨付，取整数。拟拨付：

子包3，4410748.85元，此次拨付后剩约540万尾款。

子包6，3200000.00元，此次拨付后剩约420万尾款。

子包11，3000000.00元，此次拨付后剩约410万尾款。

子包12，3400000.00元，此次拨付后剩约440万尾款。

子包13，2400000.00元，此次拨付后剩约310万尾款。

合计，16410748.85元。

①和②共计2200万元。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数0元，资金总额-全年预算数22000000元，

财政资金-年初预算数0元财政资金-全年预算数22000000元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数2000000元，资金总额-执行率0元

其中：

财政资金-全年执行数2000000元，财政资金-执行率9.09%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0

（四）项目资金管理情况

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

项目严格按照政府投资项目程序进行组织开展，前期与与市政府投资项目管理中心签订前期工作委托代理合同，随后经过比选确定项目可研编制中标单位（广东省国际工程咨询有限公司），并按照要求完成项目可研报告论证，2019年8月28日市发改委向我委批复原则同意海口市公立医院诊疗技术能力提升项目可行性研究报告（海发改社发函[2019]1326号）。之后项目按照项目参数论证、公开挂网招标、开标等程序，确定项目中标单位，并签订相关的《采购合同》。

（二）项目管理情况

海口市公立医院诊疗技术能力提升项目被市政府明确为2019年投资项目后，我委党组高度重视，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，并多次过问和组织召开党组会议和专题会议，研究部署该项工作，同时提出严格规定，要求每一位参与该项目工作的同志严守廉政纪律和保密规定，确保将该项目办成一个廉洁工程。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

1.项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

市公立医院诊疗技术能力提升项目预算12396.68万元，中标金额1196.5071万元，目前支出7000万元。支出经费全部用于项目的开展，无挪用情况。

（2）项目成本（预算）节约情况

严格控制预算。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

市公立医院诊疗技术能力提升项目按照进度预期，顺利完成项目的前期、论证、公开招投标、安装验收等相关工作。全部设备于2020年12月完成安装验收。

（2）项目完成质量

截止绩效评价日，市公立医院诊疗技术能力提升项目年度项目实施内容已完成，完成了7家委属公立医院44件医疗设备的采购安装验收工作。项目已按预期绩效的目标完成，此批设备的采购投入使用及时替代和补充了一批老旧设备，检测速度、辅助诊疗能力进一步提升，有效提高了我市公立医院的诊疗服务能力。完成质量较好。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

市公立医院诊疗技术能力提升项目在预算年度内各预算目标基本完成，有效提高了市公立医院诊疗量和效率，满足市民日益增长的医疗需求。

（3）项目实施对社会的影响

市公立医院诊疗技术能力提升项目顺利实施，积极推进核酸检测能力建设，提升基层疫情防控能力，改进了公共卫生服务质量，从而提高了人民群众的健康水平，对加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控，维护社会稳定起积极作用。

4.项目的可持续性分析

项目的实施有效提高综合医药卫生事业的发展和防病治病服务水平，改善当地医疗卫生条件，提高医疗水平，有效解决由于缺少设备造成的误诊、错诊、延误治疗，先进的设备对于医学的科研究提供必要的条件，对于推广先进技术促进作用巨大。此项目的建设和技术装备水平的提高会加快科研的开拓，促进医学科技进步。该项目具有可持续影响。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

海口市公立医院诊疗技术能力提升项目是市政府2019年政府投资计划项目，项目投资12396.68万元。截至2022年6月10日，我委已拨付市公立医院诊疗技术能力提升项目五批设备款共计7000万元。

该项目已经全部完成安装验收，我委积极争取资金拨付到各供应商。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

建议加强项目资金保障，确保我委及时拨付中标公司设备款。