## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46010021T000000059078-海口市第四人民医院新院二期项目 |  |  | 填报人: | 吴华 |  |  | 联系方式: | [5 empty] | E05E70E3497CAF62E05397030C0A4FBD
主管部门: | 204-海口市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位: | 204001-海口市卫生健康委员会
是否公开： | 是 |  |  | 网址：
资金构成 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 0 | 180000000 |  | #VALUE! |  |  |  | 10.00 | #VALUE! | #VALUE! | 10.0
其中：财政资金： |  | 0 | 180000000 |  | 23476415.22 |  |  |  |  | #VALUE!
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
请填写绩效目标 |  |  |  |  | 医技楼、住院楼、感染楼主体结构已完成，正在水电安装及二次结构。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 建设面积 |  | ≥ | 62377 | 平米 | 62377 | 100.00% | 25.00 | 25 |  | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | ≥ | 100 | % | 0 | 0.00% | 25.00 | 0 | 该项目正在建设中 | 1 | 1
产出指标 | 时效指标 | 项目按时开工率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 20.00 | 20 |  | 1 | 1
效益指标 | 经济效益指标 | 门诊就医转好率 |  | ≥ | 80 | % | 0 | 0.00% | 10.00 | 0 | 该项目正在建设中 | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 |  | ≥ | 200 | 人 | 0 | 0.00% | 10.00 | 0 | 该项目正在建设中 | 1 | 1